## Planilha1
Nome integrantes do grupo | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Data da checagem | 2025-09-16
Nome da tarefa | Itens da lista de verificação | Descrição | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | Concluído em | Concluída por
Apresentação |  |  | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-09-16
Construção das tabelas SQL |  | Armazenamento dos dados no sql | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-16
Utilização da API do Correios |  | Receber os dados relacionados ao DDD | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Conexão com banco de Dados |  | Para funcionamento das telas de login e cadastros | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Projeto Angular - Tela de login | Login deve validar usuário e senha | Construção da tela de login e autenticação com o banco de dados | Backlog | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Projeto Angular - Tela de cadastro | Cadastro deve validar usuário e senha | Construção da tela de cadastro e autenticação com o banco de dados | Backlog | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Projeto Angular - Tela de recuperação de senha | Recuperação de senha deve enviar um código para o e-mail | Construção da tela de recuperação de senha e autenticação com o banco de dados | Backlog | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Projeto Angular - Tela dashboard | Dashboard deve exibir resumo das manutenções | Exibição de resumo no dashboard | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Projeto Angular - Tela listagem de produtos | Listagem deve trazer todos os dispositivos cadastrados | Criação da lista de dispositivos com Angular | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Projeto Angular - Tela detalhes do dispositivo | Detalhes deve mostrar histórico de manutenções | Tela de detalhes mostrando histórico completo de manutenções | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Projeto Angular - Tela Tela Cadastro/Edição de Dispositivo | Cadastro deve permitir incluir e editar dados de aparelhos | Tela de cadastro/edição para dispositivos. | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Projeto Angular - Integração com API (JSON-Server) | API deve salvar e buscar dados corretamente | Consumo de API fake (JSON-Server). | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16
Projeto Angular - Proteção de Rotas e Autenticação | Rotas devem estar protegidas para usuários não logados | Implementação de autenticação e proteção de rotas. | Backlog | Não iniciado | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Trabalho 1 - Figma: Protótipo de Login |  | Tela com a história da esmpresa | Concluído | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Trabalho 1 - Figma: Protótipo de dashboard |  | Tela com conexão a API do Power BI | Concluído | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Trabalho 1 - Figma: Protótip de Listagem |  | Tela voltada para os administradores do site, ela deve ser simples e objetiva | Concluído | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Trabalho 1 - Figma: Protótipo de detalhes |  | É onde vai estar todos os nossos produtos com uma janela modal aonde será informado os detalhes como preço e ingredientes | Concluído | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Trabalho 1 - Figma: Protótip de cadastro |  | A tela menu vai ter uma apresentação simplificada da nossa loja, informações de contato e forma de pagamento | Concluído | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista
Trabalho 0 - Planejamento | Construção do Kanban;Construção do Relatório | Construção do Kaban via teams e relatório pdf com as informações necessárias | Concluído | Concluída | Alta | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | Miguel Angelo dos Santos Evangelista | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Miguel Angelo dos Santos Evangelista